## 工作表1
issueId | issue内容 | 优先级(高,普通,低) | 计划结束时间 | 状态 | 开发者 | 种类 | 版本 | 时间 预估(人时) | issue标签
1 | task状态的获取步骤（一次性任务是否需要优化） |  |  | close | 光明 | server | alpha
2 | job，task的中文命名 |  |  | close | 牧名 | 通用 | alpha
3 | 调度计划变更的实现方案选择。（用反向crontab还是其他） |  |  | close | 牧名 | server | alpha
4 | logServer,RestServre是否合并。 |  |  |  | 牧名 | rest | 2.1版本
5 | IssueList问题解答 | 低 |  | close | 无崖 | server | alpha
6 | 任务超过App的最大并行度时，如何处理未完成。 | 普通 |  | close | 无崖 | server | alpha
7 | app追加时候，TaskManager的maxParallelismMap未更新 | 低 |  | close | 无崖 | server | alpha
8 | worker启动时，若注册server注册失败则启动不了。需要解耦。 | 高 |  | close | 无崖 | worker | alpha
9 | TimeReadyEvent, SuccessEvent等Event添加javadoc，描述每个Event用来做什么 |  |  | close | 光明 | server | alpha
10 | Scheduler增加对DeadEvent的处理 |  |  | close | 光明 | server | alpha
11 | 原地重跑task的时候，如果修改了job的信息，需要更新task的信息（比如content） |  |  | close | 光明 | server | alpha
12 | JobGraph.addJob失败处理，如果addJob成功，addDependency失败，需要把job回滚掉 |  |  | close | 光明 | server | alpha
13 | DAGJob.checkDependency 自己调用JobGraph查找needJobs，不需要外面传进来 |  |  | close | 光明 | server | alpha
14 | [#89子问题]Job设置为Disable后，应该暂时禁止调度，要把在执行计划中的task删除 |  |  | close | 光明 | server | alpha | 8
15 | [#89子问题]Job从其他状态恢复为Enable后，重新生成执行计划（将来与过去要拆分2个issue） |  |  | close | 光明 | server | alpha | 8
16 | DAGScheduler.handleTimeReadyEvent 去除auto fix流程 |  |  | close | 光明 | server | alpha
17 | TaskDependSchedule中多线程并行处理 |  |  | close | 光明 | server | alpha
18 | 去除JobDependType逻辑 |  |  | close | 光明 | server | alpha
19 | DAGDependChecker.scheduleTask 有并发性问题 |  |  | close | 光明 | server | alpha
20 | PlanTimeScheduler 中使用DateTime替换Date和SimpleDateFormat |  |  | close | 光明 | server | alpha
21 | [#89子任务]NextDayPlanPeriod是定制化的需求 |  |  | close | 光明 | server | 2.1版本 | 24
22 | DAGDependChecker补充注释，可否重构为更简单 |  |  | close | 光明 | server | alpha | 24
23 | 调度器相关模块增加调试log |  |  |  | 光明 | server | alpha | 2
24 | 对offset依赖的任务，补充测试用例 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 8
25 | 调度器异常逻辑和边界条件的测试用例需要补充 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 24
26 | task依赖关系持久化的优劣要进行比较 |  |  |  | 光明 | server | 2.1版本
27 | 去除DummyTaskDependSchedule |  |  | close | 光明 | worker | alpha
28 | [#89子任务]使用planTimeScheudler的时候，修改调度时间不会实时生效 |  |  | close | 光明 | sever | 2.1版本
29 | 移除Spring框架，改用更加轻量级的Guice | 低 |  | close | 无崖 | sever | alpha
30 | 修改单例模式，统一使用Guice管理单例 | 低 |  | close | 无崖 | sever | alpha
31 | 排查actor执行是否会block，有无性能问题 | 高 |  |  | 无崖 | 通用 | alpha
32 | Transactional的逻辑处理 | 普通 |  |  | 无崖 | 通用 | alpha | 24
33 | Server恢复Task逻辑修改 | 高 |  |  | 无崖 | server | alpha | 2
34 | 编写项目发布、打包脚本 | 普通 |  |  | 无崖 | 通用 | alpha | 1
35 | 环境变量配置脚本与启动脚本分离 | 低 |  | close | 无崖 | 通用 | alpha | 1
36 | 方法参数、返回值的null检查 | 低 |  | close | 无崖 | 通用 | alpha
37 | Server HA的实现 | 普通 |  |  | 无崖 | sever | 2.1版本
38 | 检查现有类是否线程安全 | 高 |  |  | 无崖 | 通用 | alpha | 6
39 | 补充Expression类的单元测试 | 普通 |  |  | 无崖 | server | alpha | 6
40 | 完善主要类的Javadoc | 低 |  | close | 无崖 | 通用 | alpha
41 | 考虑类的可变性，尽可能使用不可变类 | 低 |  | close | 无崖 | 通用 | alpha
42 | 参数完全配置化，目前部分配置参数是在代码中写死 | 低 |  | close | 无崖 | 通用 | alpha
43 | 配置相关的key统一放在constant类中 | 低 |  | close | 无崖 | 通用 | alpha
44 | Service层梳理，其他类调用Service类而不直接调用DAO层 | 低 |  | close | 无崖 | server | alpha
45 | 添加必要的debug log | 低 |  | close | 无崖 | 通用 | alpha
46 | 去除jarvis-core模块对jarvis-protocol的依赖 | 低 |  | close | 无崖 | server | alpha
47 | 将Rest请求验证、授权检测模块从ServerActor中剥离 | 低 |  | close | 无崖 | sever | 2.1版本
48 | 使用mockito进行单元测试 | 低 |  | close | 无崖 | 通用 | alpha
49 | Mybatis手动编写SQL | 低 |  | close | 无崖 | 通用 | alpha
50 | 修改立即执行任务的提交逻辑 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 2
51 | actor性能测试 | 普通 |  |  | 无崖 | 通用 | alpha | 16
52 | 编写log4j配置文件 | 普通 |  |  | 无崖 | 通用 | alpha | 2
53 | Server、Worker等向ZK注册 | 低 |  | close | 无崖 | sever | 2.1版本
54 | Server添加Worker节点上下线事件 | 低 |  |  | 无崖 | sever | 2.1版本
55 | Spark Task的实现 | 普通 |  |  | 无崖 | worker | alpha | 2
56 | 一对多个dependency strategy设计考虑 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 8
57 | 用户操作文档 |  |  |  | 何剑 | web | alpha
58 | 原地修改、删除、重跑任务 |  |  | close | 何剑 | web | alpha
59 | 增加报警页面[Web] |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 6
60 | 文本字段的长度问题 |  |  | close | 牧名 | 通用 | alpha | 1
61 | Job的删除 |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 2
62 | app的删除 |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 2
63 | 参数格式验证 |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 4
64 | Worker重启的验证与测试case | 高 |  |  | 无崖 | worker | alpha | 4
65 | 所有接口对接测试[web] |  |  |  | 何剑 | web | alpha
66 | 手动重跑任务方式 |  |  | close | 何剑 | web | alpha
67 | logServer扩展 |  |  |  | 牧名 | logstorage | 2.1版本
68 | 增加任务串行执行功能 |  |  | close | 光明 | sever | alpha
69 | logServer性能测试 |  |  |  | 牧名 | logstorage | alpha | 6
70 | 简化独立部署设计考虑 | 低 |  |  | 无崖 | 通用 | 2.1版本
71 | Task与job以外Rest、Actor接口的参数合法性检查追加。 |  |  |  | 牧名 | rest | alpha | 8
72 | TaskGraph对graph的相关操作要加锁 |  |  | close | 光明 | sever | alpha
73 | 系统用接口，app是管理用app的判定追加。 |  |  |  | 牧名 | rest | alpha | 2
74 | json改成jsonHelper |  |  | close | 何剑 | web | alpha
75 | [#89子任务]删除执行计划时要把依赖关系从子任务中移除 |  |  | close | 光明 | server | alpha | 8
76 | TaskStatusChecker可能有并发性问题 |  |  | close | 光明 | server | alpha
77 | 删除执行计划要补充testcase |  |  | close | 光明 | server | alpha | 4
78 | TaskDependService中部分函数返回null可能引起空指针 |  |  | close | 光明 | server | alpha
79 | TaskService.getLastTask方法的追加 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 1
80 | DB更新与插入的NULL问题检查 |  |  |  | 牧名 | 通用 | alpha | 4
81 | 串行执行任务要补充testcase |  |  |  | 光明 | server | alpha | 2
82 | job相关的Rest、Actor接口的参数验证追加。 |  |  |  | 牧名 | rest | alpha | 4
83 | task的Rest、Acotor接口参数验证追加。 |  |  |  | 牧名 | rest | alpha | 4
84 | job增加“是否串行”参数，后端代码修改。 |  |  | close | 牧名 | server | alpha
85 | java程序包提交的后端接口 |  |  |  | 牧名 | rest | 2.1版本 | 6
86 | server接口的拆分。 |  |  |  | 牧名 | rest | alpha | 8
87 | 老数据迁移方案 |  |  |  | 牧名 | 通用 | alpha | 16
88 | 强制执行任务 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 16
89 | 执行计划是否提前生成和展示方式 |  |  | close | 光明 | server | alpha | 16
90 | java程序包的提交的前端 |  |  |  | 何剑 | web | 2.1版本
91 | 系统状态metric框架 | 低 |  |  | 无崖 | 通用 | alpha | 14
92 | 报警模块测试 |  |  |  |  | 通用 | alpha
93 | DAGDependChecker单元测试补充 |  |  | close | 光明 | server | alpha | 12
94 | Hive Task环境的动态部署 |  |  |  |  | worker | 2.1版本
95 | Worker端AcceptanceStrategy测试 | 普通 |  |  | 无崖 | worker | alpha | 1
96 | TaskStatusChecker单元测试 |  |  | close | 光明 | sever | alpha | 2
97 | worker“负载接受策略“的验证与测试case | 普通 |  |  | 无崖 | worker | alpha | 4
98 | TaskGraph单元测试 |  |  |  | 光明 | serve | alpha | 4
99 | worker“任务数接受策略“的验证与测试case | 普通 |  |  | 无崖 | worker | alpha | 1
100 | Server TaskQueue的异常恢复 | 普通 |  | close | 无崖 | serve | alpha
101 | worker“cpu接受策略“的验证与测试case | 普通 |  |  | 无崖 | worker | alpha | 1
102 | 去除ShellTask将ExitCode重定向到文件 | 低 |  |  | 无崖 | worker | alpha | 2
103 | worker“内存接受策略“的验证与测试case | 普通 |  |  | 无崖 | worker | alpha | 1
104 | Hive脚本时间变量解析优化 |  |  |  | 牧名 | worker | 2.1版本
105 | worker中job .xml，hive-job.xml动态配置生效的验证。 |  |  |  | 牧名 | worker | alpha | 2
106 | hiveJob验证与测试Case。shellJob |  |  |  | 牧名 | worker | alpha | 6
107 | Scheduler的单元测试不能依赖于现有数据库的数据 |  |  |  | 光明 | server | 2.1版本 | 8
108 | 使用Derby代替Mysql进行e2e测试 |  |  |  | 光明 | server | 2.1版本 | 14
109 | TaskRetryScheduler单元测试 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 4
110 | 调度器的性能测试 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 16
111 | server端的流控管理的验证 | 普通 |  |  | 无崖 | server | alpha
112 | logStorage异常重启的确认与测试 |  |  |  | 牧名 | logstorage | alpha | 6
113 | logStorage临时不可用时，影响确认 |  |  |  | 牧名 | logstorage | alpha | 4
114 | worker不可用时的系统影响的确认 |  |  |  |  | worker | alpha | 4
115 | 报警接口的REST接口支持 |  |  |  |  | 通用 | alpha
116 | protocol的协议的整理 |  |  |  | 牧名 | 通用 | alpha | 8
117 | 依赖全是offset，checkDependency的bug |  |  |  | 光明 | server | alpha
118 | 提交任务时支持任务完成时执行状态的HTTP回调 | 低 |  | close | 无崖 | rest | alpha
119 | rest接口读写分离 |  |  |  | 牧名 | 通用 | alpha | 8
120 | jarvis-web只负责自己提交的任务 |  |  |  | 何剑 | web | alpha
121 | app可以配置owner跟member |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 4
122 | 查询全部支持多选 |  |  | close | 何剑 | web | alpha
123 | 任务类型支持自己输入 |  |  | close | 何剑 | web | alpha
124 | REST API要符合REST接口的规范 |  |  |  | 牧名 | rest | alpha | 8
125 | app与workerGroup进行绑定 |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 4
126 | 只能查看jarvis-web与自己拥有权限的应用的job、task |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 8
127 | DAGDependChecker.checkDependency依赖检查通过没有及时返回 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 1
128 | 报警模块的封装 | 普通 |  |  | 无崖 | 通用 | alpha
129 | job支持标签操作。 |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 6
130 | 任务重跑选择，要支持对于后续的任务的部分选择。 |  |  |  | 何剑 | server | alpha | 4
131 | 由于运行失败,或者Master重置, 导致多次分配任务给Worker的这种 |  |  |  | 光明 | sever | 2.1版本
132 | 如何支持暂停调度系统自动调度的功能.（加个rest，web） |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 2
133 | jarvis-web文档 |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 8
134 | 任务spark的执行测试 | 普通 |  |  | 无崖 | worker | alpha | 6
135 | mapReduce任务执行测试 | 普通 |  |  | 无崖 | worker | alpha | 6
136 | hive任务执行测试。 |  |  |  | 牧名 | worker | alpha | 6
137 | 流控如何处理。是在worker，还是server。 | 普通 |  |  | 无崖 | server | 2.1版本
138 | data流性能测试，（logServer的大数据流测试。） |  |  |  | 牧名 | logstorage | alpha
139 | 验权的流程要走通一个 |  |  |  | 牧名 | server | alpha
140 | 调度，是否跳过任务，还是用反向计划来实现 |  |  |  | 光明 | server | 2.1版本
141 | 作业优先级的处理逻辑：任务失败之后，优先级是否要提高？ | 普通 |  |  | 无崖 | server | 2.1版本 | 4
142 | 系统状态metric的数据展示 | 普通 |  |  | 无崖 | server | 2.1版本
143 | Xray的调度逻辑是否整合到jarvis-web后台 |  |  |  | 何剑 | web | 2.1版本
144 | 是否提供监听接口供客户端获取作业状态变更信息 |  |  |  | 牧名 | rest | alpha | 8
145 | worker与Server失去连接以后,如何处理 | 高 |  |  | 无崖 | worker | alpha
146 | 用户如何管理job，查看，修改，运行job的权限管理。 |  |  |  | 何剑 | 通用 | alpha | 16
147 | 新的调度方案的确认，以及方案开发时间点，开发（后端） |  |  |  | 光明 | Server | alpha
148 | 新调度方案的计划展示改造。（前端） |  |  |  | 何剑 | Server | alpha
149 | 各种表的schema，要过一遍key的设置 |  |  |  | 牧名 | 通用 | alpha | 2
150 | Task表增加执行记录表 |  |  |  | 牧名 | server | alpha | 6
151 | 调度器数据流改造 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 4
152 | DAGJob依赖检查模块改造 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 4
153 | 时间调度器模块改造 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 4
154 | 处理正常调度和一次性任务成功事件 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 2
155 | 串行任务支持 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 2
156 | job expired time支持 |  |  |  |  | server | alpha | 4
157 | job支持disable, paused状态 |  |  |  |  | server | alpha | 4
158 | 支持执行流水 |  |  |  | 牧名 | server | alpha | 4
159 | 新增数据日期以区别调度时间 |  |  |  |  | server | alpha | 4
160 | 修改调度时间是否当前周期生效 |  |  |  |  | server | alpha | 8
161 | 考虑支持lastCheckTime？ |  |  |  |  | server | 2.1版本
162 | 任务的异常恢复 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 4
163 | 执行计划重跑记录web |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 3
164 | 执行计划与job平滑切换 |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 8
165 | 根据数据日期查询或重跑 |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 8
166 | job增加pause与resume的功能? |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 6
167 | task预计执行时间 |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 6
168 | task可以取消？ |  |  |  | 何剑 | web | alpha | 8
169 | 按照新的需求scope重构调度器 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 24
170 | 支持手工重跑历史任务 |  |  |  | 光明 | server | alpha | 4
171 | 依赖检查用数据时间还是调度时间？ |  |  |  | 光明 | server | alpha | 2
172 | 调度系统在读取内存job信息时，此时job处于被修改中，如何保证读取的信息是完整的。 |  |  |  | 光明 | server | alpha
173 | Mybatis mapper select 默认返回是null，应该返回空 |  |  |  | 牧名 | server | alpha | 2
174
175
176
177
178
合计 | [7 empty] | 520